选题一全面解析

《智承太极——全国首个太极拳本科专业

数字教学与交互展示系统》

竞赛目标：全国3D大赛精英联赛国赛一等奖

河南理工大学 · 团队内部资料

一、选题定位与核心竞争力

1.1 核心背景

2026年，国家教育部正式批准太极拳为河南理工大学本科招生专业。这是全国首个太极拳本科专业。焦作陈家沟是太极拳发源地。

1.2 要解决的根本问题

传统武术"口传身授"的教学方式如何进入现代高等教育的课堂？具体拆解为三个子问题：

- 专业课怎么上？

- 动作怎么考核？

- 如何让"只能意会"变成"可以量化"？

1.3 独占性壁垒

全国没有任何高校的学生比河南理工大学的学生更有资格回答这个问题。"全国首个"本身就是最强的竞争壁垒。

二、三重社会价值

| 价值维度 | 核心内涵 |
| --- | --- |
| 学科建设价值 | 为全国首个太极拳本科专业提供数字化教学方案，成熟后可向全球推广 |
| 文化传承价值 | 将口传身授的拳法用三维数据永久留存，形成"永不闭馆的数字拳馆" |
| 地域名片价值 | 焦作陈家沟是太极拳发源地，系统即这座城市文化输出的数字载体 |

三、产品定位与设计原则

3.1 用户定位

这不是一个面向普通人的科普App，而是一套面向太极拳专业学生的训练系统。每一个功能设计，都必须回答"它辅助了教学的哪个环节"。

3.2 核心竞争壁垒

核心竞争壁垒不是代码，是教学内容。需要真正理解一招一式的拳理，然后将其"可视化"——力量传导线、骨节角度、重心轨迹。

3.3 展示策略

评委不是太极大师，需要用对比来让外行也能看懂设计深度。例如：B站视频 vs 你的教案库，通过对比展示创新点。

四、团队配置（6人分工）

| 代号 | 角色 | 需要的特质 | 核心任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队长 | 项目经理 | 沟通强、有条理 | 对接体育学院老师、把控进度、主持答辩 |
| 教研员 | 需求分析师 | 细心、文字好 | 访谈太极拳专业教师，把教学需求翻译成功能清单 |
| 交互设计师 | 原型制作 | 逻辑好、爱画图 | 用Figma做出所有功能模块的可点击原型 |
| 三维设计师 | 场景建模 | 空间感好 | 用SketchUp搭建数字校史馆，用Blender制作三维动作 |
| 视觉设计师 | UI与展板 | 审美在线、会Photoshop | 统一视觉风格，制作概念图与展板 |
| 视频导演 | 叙事与剪辑 | 爱拍视频、会剪辑 | 撰写视频脚本，完成2分钟展示视频 |

工具栈：Figma（交互原型）、SketchUp（场景建模）、Blender（三维动作）、Photoshop（视觉设计）、视频剪辑软件

五、16周执行进度

第一阶段：启动与调研（第1-3周）

| 周次 | 阶段 | 核心任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 启动 | 全队启动，明确方向，初步调研太极拳教学现状 | 启动会记录 |
| 第2-3周 | 调研 | 访谈太极拳专业教师，竞品分析，收集教学需求 | 访谈记录、竞品分析报告 |

第二阶段：需求定义（第4-5周）

| 周次 | 阶段 | 核心任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第4周 | 定义 | 将访谈结果转化为功能清单和设计任务书 | 功能清单、设计任务书 |
| 第5周 | 流程 | 明确系统功能模块（数字教案库、AI训练系统、战术模拟、数字校史馆等），梳理交互流程 | 信息架构图 |

第三阶段：原型制作（第6-7周）

| 周次 | 阶段 | 核心任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第6-7周 | 原型 | 用Figma产出所有功能模块的可点击原型，覆盖数字教案库、AI训练系统等核心模块 | Figma可点击原型 |

第四阶段：中期评审（第8周）

| 周次 | 阶段 | 核心任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第8周 | 评审 | 全队+指导教师评审原型，记录修改意见 | 修改意见清单 |

第五阶段：视觉与素材（第9-10周）

| 周次 | 阶段 | 核心任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第9-10周 | 视觉 | 视觉风格定稿，UI设计，三维场景搭建，动作素材制作 | UI设计稿、三维素材 |

第六阶段：视频制作（第11-12周）

| 周次 | 阶段 | 核心任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第11周 | 脚本 | 撰写视频分镜头脚本，补拍校园实景 | 分镜头脚本 |
| 第12周 | 视频 | 剪辑完成2分钟展示视频初版 | 视频V1.0 |

第七阶段：文档与答辩（第13-16周）

| 周次 | 阶段 | 核心任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第13周 | 文档 | 设计说明书与展板设计 | 说明书初稿、展板初稿 |
| 第14周 | 模拟 | 第一次全真模拟答辩 | 答辩问题库 |
| 第15周 | 打磨 | 第二次模拟答辩，修改全部材料 | 所有材料终稿 |
| 第16周 | 提交 | 核对格式，完成提交 | 提交确认 |

六、关键风险与建议

| 风险点 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 教研员是单点瓶颈 | 所有教学内容的准确性依赖教研员对拳理的理解 | 邀请体育学院太极拳教师作为项目顾问，定期验证 |
| 原型周期紧 | 6-7周要完成多个功能模块的可点击原型 | 聚焦核心模块（数字教案库+AI训练），其他做减法 |
| 三维动作制作难度高 | Blender骨骼动画对三维设计师要求很高 | 考虑使用动作捕捉数据或现成太极拳动捕库 |
| 两次答辩间隔仅一周 | 第14-15周从首次模拟到终稿，修改时间紧张 | 第13周文档初稿时即内审一次，提前暴露问题 |
| 视频依赖全部素材 | 第12周视频初版需要三维素材、校园实景等 | 第11周前确保核心素材就位，视频可分版迭代 |